PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN

Restaurante de Comida Rápida

Sistema Integral: POS + Inventario + Bot WhatsApp + Cocina

| Versión 1.0 | Fecha Abril 2026 |
| --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define el plan completo para automatizar un restaurante de comida rápida desde cero, integrando sistemas de pedidos, facturación, inventario y comunicación con clientes vía WhatsApp.

El proyecto se divide en cuatro módulos principales que trabajan de forma integrada:

- Módulo 1 — POS y Facturación: registro de ventas, cobros y comprobantes

- Módulo 2 — Bot de WhatsApp: pedidos automatizados por mensajería

- Módulo 3 — Cocina (KDS): pantalla de órdenes para el equipo de cocina

- Módulo 4 — Inventario: control de stock en tiempo real con alertas automáticas

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Tecnologías Seleccionadas

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| POS | Poster POS / Square | Ventas, cobros, reportes |
| Automatización | n8n (self-hosted) | Motor de flujos e integraciones |
| Bot WhatsApp | WhatsApp Business API | Pedidos y confirmaciones |
| Base de datos | PostgreSQL | Inventario, pedidos, clientes |
| KDS Cocina | Tablet/monitor con app web | Órdenes en tiempo real |
| Pagos | Yappy + terminal tarjeta | Cobros digitales y físicos |
| Notificaciones | n8n + WhatsApp | Alertas de stock, reportes dueño |

## 2.2 Flujo General de un Pedido

Un pedido sigue este recorrido desde que el cliente lo hace hasta que sale de cocina:

- 1. Cliente hace pedido (WhatsApp, kiosco, caja, app)

- 2. n8n recibe y procesa el pedido

- 3. Pedido llega a la pantalla de cocina (KDS)

- 4. Inventario se descuenta automáticamente por ingredientes

- 5. Cocina prepara y marca la orden como lista

- 6. Cliente recibe confirmación por WhatsApp con número de pedido

- 7. POS registra la venta y genera comprobante

# 3. Módulos del Sistema

## 3.1 Bot de WhatsApp

El bot opera con WhatsApp Business API conectado a n8n. El cliente escribe al número del restaurante y el bot responde automáticamente.

### Flujo del bot:

- Cliente envía 'Hola' o cualquier mensaje

- Bot responde con menú numerado

- Cliente selecciona items por número

- Bot confirma el pedido y solicita nombre

- Bot da número de pedido y tiempo estimado

- n8n envía la orden a cocina y al POS

## 3.2 Sistema de Inventario Automático

Cada producto del menú tiene configurada su 'receta': los ingredientes exactos que se usan. Al registrarse una venta, el sistema descuenta automáticamente esos ingredientes del inventario.

### Configuración de alertas de stock mínimo:

- Se define un umbral mínimo por ingrediente

- Cuando el stock baja del umbral, n8n dispara una alerta

- El dueño recibe mensaje de WhatsApp con los items bajos

- Se genera automáticamente una orden de compra sugerida

## 3.3 Sistema de Facturación (POS)

El POS es el centro de todas las transacciones. Integra pagos en efectivo, tarjeta y Yappy, genera comprobantes y consolida los reportes diarios.

| Función POS | Detalle |
| --- | --- |
| Registro de ventas | Manual en caja o automático desde WhatsApp/kiosco |
| Métodos de pago | Efectivo, tarjeta débito/crédito, Yappy |
| Comprobantes | Ticket impreso + digital por WhatsApp |
| Reportes | Ventas diarias, por producto, por turno |
| Cierre de caja | Automático al final del turno |

## 3.4 Pantalla de Cocina (KDS)

La Kitchen Display System (KDS) reemplaza las comandas en papel. Es una pantalla (tablet o monitor) en cocina que muestra los pedidos en tiempo real con temporizadores.

- Los pedidos aparecen en pantalla en segundos

- Cada item muestra el tiempo transcurrido desde el pedido

- Al completar, el cocinero toca el pedido para marcarlo listo

- El sistema notifica al cajero/mostrador que la orden está lista

# 4. Plan de Implementación

## Cronograma de 8 Semanas

| Semana | Fase | Actividades | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Infraestructura | Instalar servidor n8n, PostgreSQL, configurar WhatsApp Business API | Técnico |
| 3 | POS | Instalar y configurar POS, cargar menú, configurar impresora | Técnico + Dueño |
| 4 | Inventario | Cargar productos e ingredientes, configurar recetas, definir mínimos | Administrador |
| 5 | Bot WhatsApp | Programar flujos n8n, crear menú bot, pruebas de pedidos | Técnico |
| 6 | KDS | Instalar pantalla cocina, conectar con POS y n8n, pruebas | Técnico + Cocina |
| 7 | Integración | Pruebas completas del flujo, ajustes, capacitación del equipo | Todo el equipo |
| 8 | Lanzamiento | Operación en vivo con supervisión, ajuste de parámetros finales | Dueño + Técnico |

# 5. Presupuesto Estimado

Precios de referencia en USD. Pueden variar según el proveedor y la región.

## 5.1 Inversión Inicial (Hardware)

| Item | Cantidad | Precio Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablet para POS (10") | 1 | $150 | $150 |
| Impresora térmica de tickets | 2 | $80 | $160 |
| Monitor KDS cocina (15") | 1 | $180 | $180 |
| Mini PC / servidor local n8n | 1 | $120 | $120 |
| Router WiFi doble banda | 1 | $60 | $60 |
| Lector de códigos de barras | 1 | $35 | $35 |
| TOTAL HARDWARE |  |  | $705 |

## 5.2 Software y Servicios Mensuales

| Servicio | Plan sugerido | Costo/mes |
| --- | --- | --- |
| Poster POS | Starter (1 local) | $49 |
| WhatsApp Business API | Meta (hasta 1000 conv. gratis) | $0-30 |
| n8n | Self-hosted (gratis) o Cloud ($20) | $0-20 |
| Servidor VPS (si usa cloud) | DigitalOcean/Vultr básico | $6-12 |
| TOTAL SOFTWARE |  | $55-111/mes |

# 6. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades | Acceso al sistema |
| --- | --- | --- |
| Dueño / Gerente | Reportes, configuración de precios, alertas de inventario, supervisión general | Acceso completo + dashboard |
| Administrador | Control de inventario, registro de compras, gestión de proveedores | Inventario + reportes |
| Cajero / Caja | Registro de pedidos presenciales, cobros, cierre de caja | POS solamente |
| Cocinero | Ver y gestionar órdenes en pantalla KDS, marcar órdenes listas | KDS solamente |
| Técnico | Mantenimiento de n8n, base de datos, actualizaciones del sistema | Acceso técnico completo |